## Roadmap_Releases
Release | Início | Fim | Épicos (código) | Entregas‑Chave | Gate de Compliance | Dono | Status | Dependências
S0 (Sprint 0) | 2025-08-15 | 2025-08-30 | EP01, EP02, EP03, EP08, EP12 | OpenAPI 3.1; Planilha‑base; Stories; Modelo lógico; Portal Transparência (MVP) | LRF 48‑A/LAI — publicação automática; MDE 25% mapeado; Logs WORM habilitados | TI/Planejamento | Em andamento | —
S1 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | EP01, EP02, EP03, EP11 | Motor CAQi/CAQ v1; Validador Fundeb (70%/15% VAAT); SIOPE‑ready (export) | Lei 14.113/2020 — 70%/15%; SIOPE sem pendências (FNDE) | Contabilidade/TI | Planejado | S0
S2 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | EP05, EP06, EP09 | Compras/Contratos (Lei 14.133) + PNCP; Folha (efetivo exercício); Motor de Retenções (Simples) | Lei 14.133; LC 123/2006; Res. CGSN 140/2018 | Compras/RH/TI | Planejado | S1
S3 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | EP07, EP08, EP10 | Gestão escolar (matrículas/turmas); Portal LAI+dados abertos; Dossiê Auditoria (WORM) | LAI 12.527/2011; LRF 48‑A; LGPD 13.709/2018 (accountability) | SEDUC/Transparência/Controle Interno | Planejado | S1
S4 | 2025-12-01 | 2025-12-20 | EP01, EP02, EP11 | CAQ v2 (cenários); Integrações (INEP/SINAPI); KPIs executivos | PNE/CAQ; Integrações oficiais funcionando | Planejamento/TI | Planejado | S2
S5 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | EP10, EP12 | Hardening de segurança/LGPD; Pentest; Plano de continuidade | LGPD; Boas práticas de segurança; Auditoria TCE/TCU | TI/DPO/Controle Interno | Planejado | S4

## RACI
Atividade | Descrição | R (Responsável) | A (Aprovador) | C (Consultado) | I (Informado) | Artefatos | Gate de Compliance
Parametrizar CAQi | Definir parâmetros por etapa/modalidade | Planejamento | Secretário(a) Educação | Diretores, Contabilidade | CME | Planilha Parametros_CAQi | PNE (Meta 20), LDB (arts. 74-75)
Calcular CAQi/CAQ | Executar motores e memórias de cálculo | TI/Planejamento | Secretário(a) Educação | Controle Interno | CACS-Fundeb, CME | Relatório CAQi/CAQ | PNE/CAQ
Validar 70%/15%/VAAR | Validação legal Fundeb | Contabilidade | Secretário(a) Educação | RH | CACS-Fundeb | Relatório Fundeb | Lei 14.113/2020
Aplicação 25% MDE | Monitoramento da aplicação mínima | Contabilidade | Prefeito(a) | Planejamento | CME | Relatório MDE | CF/88 art. 212
SIOPE‑ready | Exportar e validar SIOPE | Contabilidade/TI | Secretário(a) Educação | CACS-Fundeb | Controle Interno | Arquivos SIOPE | FNDE/SIOPE
Compras/PNCP | Processo de contratação e publicação | Compras | Ordenador(a) de Despesa | Controle Interno/Assessoria Jurídica | Transparência | ETP/TR/Edital/Contrato | Lei 14.133/2021
Folha/efetivo exercício | Apuração do 70% Fundeb | RH | Secretário(a) Educação | Contabilidade | CACS-Fundeb | Relatório RH Fundeb | Lei 14.113/2020
Portal LAI/LRF | Publicação em tempo real e dados abertos | Transparência/TI | Ouvidoria | Controle Interno | Cidadão | Página + API | LRF art. 48‑A; LAI 12.527/2011
Logs WORM | Trilha de auditoria imutável | TI | Controle Interno | DPO | TCE/TCU | Dossiê Auditoria | LGPD 13.709/2018 (accountability)
Retenções/Simples | Cálculo das retenções com regra do Simples | Financeiro | Contabilidade | Jurídico Tributário | Compras | Relatório de Retenções | LC 123/2006; Res. CGSN 140/2018

## Matriz_Riscos
ID | Risco | Causa | Efeito | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Criticidade | Categoria | Mitigação | Responsável | Early Warning | Plano de Contingência | Status
R-01 | Classificação incorreta afeta 70% Fundeb | Lançamentos contábeis equivocados | Descumprimento legal e glosa | 4 | 5 | 20 | Legal/Contábil | Validador automático + revisão por amostragem | Contabilidade | Queda do %70 em 2 ciclos | Reclassificação e ajuste emergencial | Aberto
R-02 | VAAT < 15% capital | Planejamento inadequado | Bloqueio de contas/penalidades | 3 | 5 | 15 | Legal/Orçamentário | Travamento sistêmico em empenho | Planejamento | Alerta < 16% | Remanejamento aprovado + priorização CAPEX | Aberto
R-03 | Pendências SIOPE | Dados inconsistentes | Inadimplência e bloqueios | 3 | 4 | 12 | Operacional | Pré‑validação SIOPE + checklists | Contabilidade | Erros recorrentes no pré‑validador | Força‑tarefa de ajuste de dados | Aberto
R-04 | Vazamento de dados pessoais | Controles de acesso frágeis | Incidente LGPD | 2 | 5 | 10 | Segurança | MFA, perfis mínimos, pseudonimização, logs WORM | DPO/TI | Falhas em auditoria de acessos | Plano de resposta a incidentes | Aberto
R-05 | Parâmetros CAQi defasados | Não atualização de índices/preços | Cálculo distorcido | 4 | 3 | 12 | Técnico | Rotina mensal de atualização IPCA/SINAPI | Planejamento | Atraso > 30 dias | Reprocessamento com versão de índice posterior | Aberto
R-06 | Erro de retenções (Simples) | Regra tributária não aplicada | Auto de infração ou bitributação | 3 | 4 | 12 | Tributário | Motor de regras + checagem de optantes + parecer jurídico | Financeiro/Jurídico | Divergência frequente na apuração | Ajuste de alíquotas/base e retificação | Aberto